乌司通〔2022〕11号

乌海市司法局关于印发

《“百名律师进乡村”活动方案》的通知

各区司法局，直属律师事务所：

现将《“百名律师进乡村”活动方案》印发，请结合实际认真贯彻落实。

2022年3月18日

乌海市司法局“百名律师进乡村”活动方案

为深入开展“我为群众办实事”活动，充分发挥律师队伍职能作用和专业优势，努力满足乡村群众法律服务需求，助力乡村振兴，优化营商环境，乌海市司法局决定于2022年开展“百名律师进乡村”活动，现作如下安排。

一、工作目标

组织全市律师深入农村社区，畅通服务渠道，开展形式多样的法律服务工作，坚持贴近基层、贴近群众、贴近实际的工作方针，进一步拓宽法律服务覆盖面，提高法律服务质量和效率，确保基层人民群众第一时间得到便捷、周到、高效的法律服务，形成常态化工作机制。通过开展本次活动，实现律师法律服务领域不断向基层延伸，使人民群众多层次、全方位法律服务需求得到进一步满足。2022年底前，在巩固、规范村（居）法律顾问工作成果的基础上，做到基层律师法律服务工作全覆盖，切实增强广大基层人民群众的法治获得感、幸福感和安全感。

二、工作内容

各区司法局、律师协会要结合我市经济社会发展形势和律师工作特点，紧紧围绕基层人民群众法律咨询、村（居）法律顾问“五个一”活动以及服务民营企业发展三个方面，要紧紧结合“乡村振兴 法治同行”活动，有计划、有组织、有步骤地扎实推进活动开展。

（一）各区司法局，市律师协会，要依托村（居）法律顾问，组织引导律师事务所、律师与村委会建立健全联系机制、帮扶关系，建立联系点或者签订法律服务协议，明确双方职责、义务和工作要求。引导律师积极为招商引资、土地征用补偿安置、基础设施建设等重大项目谈判；签订涉农牧重要经济合同和其他重大决策提供法律意见；协助乡村委员会起草、审核、修订村规民约和其他管理规定。律师事务所或律师每月至少实地开展1次法律服务活动。要利用公园和社区居民活动室人口相对集中的特点，设置“普法宣传摊位”、发放普法宣传资料、深入开展服务。

（二）组织开展村（居）法律顾问“五个一”活动，引导每位村（居）法律顾问办理一件涉农牧法律援助案件，协助符合法律援助条件的困难群众依法申请法律援助。重点围绕征地拆迁、土地权属、婚姻家庭、入学就医等村（居）治理重点，普及法律知识，每季度至少开办一场“乡村振兴法治课堂”。服务一次乡村换届选举，协助处理换届选举中的法律问题，发挥专业监督作用。参与一次乡村人民调解委员会主导的矛盾纠纷化解，做好释法析理，引导当事人依法依程序表达诉求，理性维护自身合法权益，促进息访止纷。引导律师及时解答基层群众日常生活中遇到的法律问题，提供专业法律意见，每季度至少举办一场涉农牧法律咨询。

（三）聚焦乡镇企业重点产业项目，组织律师利用专业知识，为民营企业设立提供有关法律咨询服务，协助起草内部法律文件，引导律师每季度为乡镇企业集中进行一次“法治体检”，解决依法经营与公司规范治理方面存在的问题，完善有关危机处理的法律预案，提高企业风险防控能力，优化企业营商环境。开展涉农涉牧法律政策宣讲和培训活动，提高律师行业服务民营企业发展的整体水平。

三、活动步骤

（一）动员部署阶段（3月7日-3月21日）。各区司法局，市律师协会要根据自治区司法厅的统一安排部署和工作要求，制定活动方案，成立相应的组织领导机构，细化工作任务，将本次活动的目标、方法、要求落实到每个律师事务所和执业律师，确保活动顺利开展。

（二）全面实施阶段（3月22日-12月10日）。各区司法局要结合实际，统筹安排律师资源，确保本次活动实现全区律师全参与，全面落实相应的工作任务，于每月20日前将“百名律师进乡村”活动情况月报表（附件）报送至市司法局律师工作与法律职业资格管理科。要制定活动台账，跟踪活动开展情况，每季度至少进行一次实地督查，并形成书面督查报告，确保活动扎实开展、不走过场，切实把“百名律师进乡村”活动抓紧抓好抓出成效。

（三）检查总结阶段（12月11日-12月31日）。各区司法局要对本地区活动开展情况进行全面总结，主要包括经验做法、存在的问题、工作成效和长效机制建立健全等情况。

四、工作要求

（一）强化组织领导。各区司法局、市律师协会要进一步提高政治站位，充分认识开展“百名律师进乡村”活动的重要意义，坚持服务大局、服务经济、服务基层、服务群众，切实在多服务、服务好上下功夫。精心组织、周密部署，明确工作任务和工作职责，为活动开展，提供必要支持和经费保障。

（二）健全工作机制。各级司法行政机关、律师协会要主动把律师法律服务和法治保障融入我市工作大局，形成市、区、乡镇三级上下联动、贯通一体的工作机制。各区司法局、律师协会要建立领导分片挂点联系制度和律师参加活动情况督导机制，加强对律师开展活动推进情况的督查指导，组织开展律师执业年度考核和律师事务所年度检查考核时，要把律师开展此项活动情况作为律师公益法律服务内容进行重点考核。

（三）加强督导检查。市司法局将适时组成督查组对各区活动开展情况进行实地检查、网络督查，适时对于工作开展不到位、信息上传不及时、活动开展不深入的区、律师事务所、律师进行通报。

（四）做好宣传表彰工作。各区司法局、律师协会要积极利用各种媒体加大宣传力度，尤其是利用新媒体广覆盖、多样化的优势，提升活动关注度、影响力和知晓率。通过定期对律师事务所“百名律师进乡村”活动开展情况进行考核，对于不积极开展活动的律师事务所给予通报批评，营造法律服务助力农区发展的浓厚氛围。市司法局将对活动情况进行宣传报道，适时发布典型案例，对活动开展过程中表现突出的律师事务所和律师予以表扬、表彰。

联 系 人：韩玉平

联系电话：0473-3998773

附件：百名律师进乡村活动情况月报表

乌海市司法局办公室                      2022年3月18日印发